CATÓLICO DIGITAL

Plano de criativos para anúncios

20 peças para Instagram e Facebook, 2 anúncios de busca, funil, calendário de testes, mensuração e guardrails

Data: 26/09/2026

Versão: 0.1 — rascunho para aprovação do Renato

Destino dos anúncios: catolico.digital (formulário “Quero conhecer / Quero conversar sobre minha paróquia”)

Fontes: landing atual (código), Docs/05 (copy e conversão), Docs/09 (tracking), Docs/12 (LGPD), pacote da plataforma (docs 01–05), planilhas de mercado (Arquidiocese de SP e Brasil, set/2026).

Nada neste plano inventa cliente, número, depoimento, prazo ou preço. Onde um dado é usado, a fonte está indicada. Onde uma decisão ainda é sua, está marcada como DECISÃO.

# Sumário

1. Resumo executivo

2. Antes de veicular — bloqueios na landing

3. Fundamentos da mensagem

4. Públicos

5. Funil, fases e calendário de 8 semanas

6. Os 20 criativos (C01–C20)

7. Anexo A — Google Search (2 anúncios responsivos)

8. Segmentação e canais

9. Mensuração — UTMs, eventos e critérios de decisão

10. Guardrails legais e de marca

11. Backlog de produção

12. Fontes

# 1. Resumo executivo

O objetivo dos anúncios é um só: gerar conversas com paróquias reais antes do lançamento público. O produto ainda não tem clientes, casos ou preço divulgado — então os criativos não podem se apoiar em prova social. Eles se apoiam em três coisas que existem de verdade: a dor cotidiana da secretaria (que todo mundo do público reconhece), o mecanismo do produto (uma informação, todos os canais) e um dado de mercado levantado por nós (menos da metade das paróquias da Arquidiocese de São Paulo tem site).

O plano tem 20 peças para Instagram e Facebook, divididas em três etapas do funil, mais 2 anúncios de busca no Google para quem já procura “site para paróquia”. Roda em 8 semanas: descoberta (semanas 1–2), consideração (3–4), conversão e retargeting (5–6), consolidação e expansão geográfica (7–8). Cada peça tem copy pronta, direção visual, público, UTM, cuidados legais e o critério do que significa “deu certo”.

Antes de investir um real A landing hoje não grava leads (o formulário é demonstrativo e diz isso ao visitante), não tem pixel nem banner de consentimento, e aponta para uma política de privacidade e uma página de contato que admitem não existir. A seção 2 lista os oito bloqueios. Enquanto eles existirem, anúncio é dinheiro jogado fora — e dano de credibilidade, porque o público é pequeno e conversa entre si.

Princípio que governa tudo: a paróquia administra informação, não páginas. Os anúncios falam com a instituição (secretaria, pároco, pastoral), nunca com a fé de quem lê — por respeito, por política de anúncios da Meta e pela LGPD (convicção religiosa é dado sensível).

# 2. Antes de veicular — bloqueios na landing

Levantados no código da landing em 26/09/2026. Detalhe e sugestões de texto no arquivo Docs/marketing/revisao-copy-landing-2026-09-26.md.

| # | Onde | O que acontece hoje | Por que bloqueia o anúncio |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Formulário (lead-form.tsx) | Não grava nada: espera 450 ms e mostra sucesso. O texto público diz “Seu interesse foi registrado nesta demonstração” e “O processamento será conectado ao backend na próxima etapa”. | Cada clique pago vira um lead descartado — e o visitante fica sabendo. |
| A2 | Tracking / consentimento | Sem GTM, sem pixel da Meta, sem GA4, sem banner de consentimento. | Sem evento de conversão não há otimização de campanha; sem consentimento não há retargeting (C16, C17) legal nem técnico. |
| A3 | /privacidade | Placeholder: “Esta página receberá a política final revisada juridicamente”. | Meta e Google exigem política válida em página de captação; o checkbox do formulário aponta para ela. |
| A4 | /contato e menu “Entrar” | /contato diz “será conectada ao formulário na próxima etapa”; “Entrar” leva para /contato e não existe login. | Becos sem saída no último passo; “Entrar” promete produto pronto. |
| A5 | Metadata (layout.tsx) | metadataBase = https://catolico-digital.example; sem imagem OG; título só “Católico Digital”. | Preview do link em WhatsApp/Instagram sai errado — e todo link de anúncio é compartilhado. |
| A6 | Página de obrigado | Não existe. Sucesso é uma mensagem no mesmo lugar. | Sem URL de obrigado, o evento generate_lead fica frágil e a mensuração de conversão, imprecisa. |
| A7 | Identidade | Logotipo provisório (símbolo em CSS); sem kit de mockups; fontes não carregadas localmente. | Vinte peças precisam de marca fechada. Produzir antes disso é retrabalho. |
| A8 | DECISÃO | O assistente por conversa não está na landing. | C06 e a palavra “assistente” em C18 dependem de você decidir se anuncia o que ainda está em desenvolvimento. |

# 3. Fundamentos da mensagem

## 3.1 Promessa central

“Mudou a missa? Altere uma vez e o site inteiro se atualiza.” É o exemplo canônico dos docs e a única frase que explica, em um segundo, por que isto não é um template. Deve aparecer no hero da landing e em pelo menos um criativo de cada fase (C02, C04, C18).

## 3.2 Dos quatro pilares aos ângulos

| Pilar (doc 02) | Pergunta que responde | Ângulos deste plano |
| --- | --- | --- |
| Presença | A paróquia existe e é fácil de achar? | Busca local (C10), WhatsApp/mobile (C13), dado de mercado (C12) |
| Informação | Quando é a missa? Como batizo meu filho? | Pergunta repetida (C01), dessincronização (C02), dispersão (C03), exceções (C08), sacramentos (C14), comunidades (C07) |
| Atualização | Consigo mudar isso sem chamar ninguém? | Fonte única (C04, C18), secretaria (C05), assistente (C06), rotatividade (C11) |
| Comunicação | Como aviso minha comunidade? | Avisos com validade (C09), pastorais (C19) |
| Confiança (transversal) | Posso confiar dados da comunidade a isto? | Segurança/LGPD (C20), convite honesto (C15), conversa (C16) |

## 3.3 Tom de voz

- Sóbrio, humano, respeitoso. Universo institucional/religioso sem caricatura (Docs/05 §11).

- Valor antes de tecnologia. Nunca: “revolucionário”, “inovador”, “ecossistema completo”, “inteligência artificial” como palavra-mágica.

- Concreto e verificável: cenas (“que horas é a missa?”), não adjetivos (“presença digital à altura”).

- Fala com a instituição (secretaria, pároco, pastoral), nunca afirma nada sobre a fé de quem lê.

## 3.4 O que nunca dizer (lista de proibições)

- Número de clientes, paróquias atendidas, “centenas de paróquias”. Não existem.

- Depoimentos, logotipos, brasões ou nomes de paróquias reais.

- Preço, desconto, “vagas limitadas” (a menos que haja limite real e você diga o número).

- Prazo de implantação (“site no ar em 7 dias”) sem compromisso real.

- Posição no Google (“1º lugar”, “garantido”).

- “Certificado LGPD”, “100% seguro”, selos inexistentes.

- Recursos que o MVP não tem: pagamento de dízimo processado, envio automático de WhatsApp, app nativo, gestão de catequese/financeiro.

- Qualquer frase que afirme ou infira a religião do leitor (“você é católico”, “sua fé merece”).

## 3.5 Identidade visual nas peças

Herdada do tokens.css da landing, para que anúncio e página pareçam a mesma casa:

| Elemento | Uso nas peças |
| --- | --- |
| Azul profundo #102A43 / #183B5B | Blocos de fechamento (“Depois”, card final de carrossel, marca). Nunca a peça inteira em azul no feed — pesa no celular. |
| Marfim #F8F5EE / branco quente | Base da maioria das peças. Lê melhor no feed branco do Instagram e à luz do dia. |
| Dourado #C8A35D / #9B773C | Só em detalhe: filete, botão “Confirmar”, dia 24 no calendário, rosácea. Nunca fundo. |
| Azul-gelo #DCE9F2 | Superfícies de “produto” (telas do painel), para separar produto de institucional. |
| Fraunces (títulos) + Inter (texto) | Título curto em Fraunces, 1 ideia por quadro; texto de apoio em Inter, mínimo 28 px em peça 1080 px. |
| Rosácea / símbolo | Provisório até o logotipo oficial (bloqueio A7). Discreto, nunca protagonista. |
| Mockups | Sempre com conteúdo fictício plausível (Paróquia São José, Matriz, Domingo 19h) e marcados como ilustração. Nunca captura “real”. |
| Safe zones | 9:16: 250 px livres no topo e 340 px na base (UI do Instagram). 4:5: texto no miolo, nada a menos de 80 px da borda. |

# 4. Públicos

Quem decide e quem opera são pessoas diferentes; os anúncios precisam falar com ambas. O dado da base de SP ajuda: 79 das 310 paróquias não têm pároco identificado no site da arquidiocese, e há e-mails repetidos entre paróquias (secretarias compartilhadas) — a rotatividade e a sobrecarga são reais, não hipótese.

| Persona | Quem é | O que a move | Criativos prioritários |
| --- | --- | --- | --- |
| Pároco / administrador paroquial | Decisor. Muitas vezes cuida de mais de uma paróquia. Tempo escasso. | Ser encontrado, não depender de ninguém, não perder o acesso quando for transferido, confiança nos dados. | C10, C11, C12, C15, C20, C07 |
| Secretaria paroquial | Operadora. Atende telefone e WhatsApp, responde as mesmas perguntas, tem medo de “quebrar” o site. | Menos ligações repetidas, atualizar sem técnico, poder desfazer. | C01, C02, C05, C06, C08, C09, C14 |
| Coordenação de comunicação / PASCOM / voluntário | Influenciador. Cuida do Instagram e do grupo. Compartilha conteúdo. | Um lugar central para a informação; parecer profissional; facilidade. | C03, C04, C13, C18, C19, C17 |
| Diocese / vicariato (futuro) | Não é alvo de anúncio agora. Recebe o dado de mercado de forma orgânica. | Padronização, visão do conjunto. | C12 (orgânico), material próprio depois |

# 5. Funil, fases e calendário de 8 semanas

## 5.1 Arquitetura

| Etapa | Meta | Criativos | Evento que otimiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Topo — descoberta | Reconhecimento da dor e da marca | C01, C02, C03, C10, C12 | Cliques no link (fase 1); depois visualização de página |
| Meio — consideração | Entender o mecanismo e os diferenciais | C04, C05, C06*, C07, C08, C09, C13, C14, C18, C19, C20 | Visualização de página / vídeo 75 % |
| Fundo — conversão | Formulário enviado | C15, C16, C17, C11 | generate_lead (formulário) |

* C06 depende da decisão A8.

## 5.2 Calendário (sugestão — ajustar ao ritmo de produção)

| Semana | Fase | O que roda | O que se aprende |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparação | Resolver A1–A7. Produzir lote 1: C01, C02, C03, C12, C15, C18 + Google RSA-1. Configurar UTMs, pixel, consentimento, página de obrigado. | Nada roda. Sem lote 1 e sem A1 resolvido, não começa. |
| 1–2 | Descoberta | Meta: lote 1 em SP capital + Grande SP. Google: RSA-1 em SP. Testes A/B: C01 × C02 (qual dor puxa mais) e C12 × C18 (dado × posicionamento). C15 com orçamento pequeno para medir CPL de referência. | CTR e CPC por ângulo; taxa de conversão real da landing; CPL de referência (é a base — não usar benchmark de mercado). |
| 3–4 | Consideração | Lote 2: C04, C05, C07, C08, C09, C10, C13 para públicos engajados (vídeo, interação, visitantes) e amplo. Mantém os 2 melhores do lote 1. | Quais mecanismos convencem (fonte única? simplicidade? exceções?). Retenção de vídeo. Primeiro público de retargeting formado. |
| 5–6 | Conversão | C15 escalado; C16 e C17 em retargeting; C11, C14, C19, C20 em meio de funil. C06 se aprovado (A8). | CPL por origem (frio × retargeting); qualidade do lead (paróquia identificável, papel da pessoa). |
| 7–8 | Consolidação | Pausar o terço inferior; escalar vencedores; expandir geo (MG e RJ — 2ª e 3ª maiores circunscrições); iniciar Google RSA-2 (informacional). | Se o CPL se mantém fora de SP; se a mensagem viaja. |

## 5.3 Distribuição de orçamento (sugestão, não fato)

Semanas 1–4: 50 % topo, 30 % meio, 20 % fundo. Semanas 5–8: 30 % topo, 30 % meio, 40 % fundo. Google Search à parte, com orçamento diário pequeno e fixo (intenção alta, volume baixo). Revisar a cada 2 semanas com os números reais.

# 6. Os 20 criativos

Cada ficha traz a copy pronta para a plataforma (texto principal, título, descrição, botão), a direção visual para quem for produzir a peça, o parâmetro utm_content, os cuidados legais/de marca e o critério de sucesso. Limites da Meta a respeitar na hora de subir: texto principal ideal até 125 caracteres antes do “ver mais” (a primeira linha é a que importa), título até 40, descrição até 30.

## 6.1 Visão geral

| ID | Etapa | Formato | Ângulo | Público principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | Topo | Feed 4:5 | Dor: pergunta repetida | Secretaria paroquial, assistentes administrativos, pároco/administrador |
| C02 | Topo | Feed 1:1 | Dor: dessincronização | Mesmo de C01 |
| C03 | Topo | Carrossel 1:1 | Dor: dispersão | Amplo + interesses institucionais (gestão, comunicação, terceiro setor) |
| C04 | Meio | Reels / Stories 9:16 | Mecanismo: fonte única | Quem interagiu com C01–C03 ou visitou a landing; e amplo em Reels (custo baixo de alcance) |
| C05 | Meio | Feed 4:5 | Simplicidade / medo de “quebrar” | Secretaria e voluntários de comunicação (PASCOM) |
| C06 | Meio | Reels 9:16 | Assistente por conversa (confirmação humana) | Retargeting de engajados; teste em amplo pelo potencial de compartilhamento |
| C07 | Meio | Carrossel 1:1 | Comunidades e capelas | Pároco/administrador; secretaria de paróquias de periferia e interior (muitas comunidades por paróquia) |
| C08 | Meio | Feed 1:1 | Exceções de horário | Secretaria e pároco |
| C09 | Meio | Stories 9:16 | Avisos com validade | Secretaria; comunicação |
| C10 | Topo / Meio | Feed 4:5 | Presença: busca local | Pároco/administrador; conselhos paroquiais; comunicação |
| C11 | Meio | Feed 1:1 | Rotatividade: a conta é da paróquia | Pároco/administrador, vigários, conselhos |
| C12 | Topo | Feed 4:5 | Dado de mercado (autoridade) | Amplo (SP capital e Grande SP); comunicação paroquial e diocesana; formadores |
| C13 | Meio | Feed 1:1 | Mobile-first | Comunicação (PASCOM), secretaria |
| C14 | Meio | Carrossel 1:1 | Sacramentos: jornada completa | Secretaria; pároco; catequistas/coordenação de sacramentos |
| C15 | Fundo | Feed 4:5 | Lançamento / convite | Retargeting (visitantes da landing, engajados 30 dias) + amplo em SP com baixo orçamento para teste |
| C16 | Fundo | Feed 1:1 | Retargeting: visitou e não converteu | Visitantes da landing (7–30 dias) que não enviaram o formulário |
| C17 | Fundo | Stories 9:16 | Frase-síntese | Retargeting de engajados e visitantes |
| C18 | Meio | Feed 4:5 | Posicionamento | Comunicação, párocos, e quem já tem site (dor “temos site, mas…”) |
| C19 | Meio | Feed 1:1 | Pastorais: porta de entrada | Coordenação de pastorais, PASCOM, voluntários |
| C20 | Meio / Fundo | Feed 1:1 | Confiança: segurança e LGPD | Pároco/administrador; conselhos; retargeting |

## 6.2 Fichas

### C01 — “Que horas é a missa?”

Topo — descoberta  ·  Feed 4:5 (estático)  ·  Dor: pergunta repetida

| Objetivo | Fazer a secretaria e o pároco se reconhecerem na cena mais cotidiana da paróquia e associarem a solução ao Católico Digital. |
| --- | --- |
| Público | Secretaria paroquial, assistentes administrativos, pároco/administrador. Geo: São Paulo (capital) na fase 1. |
| Texto principal | “Que horas é a missa de domingo?” Quantas vezes por semana essa pergunta chega por telefone e WhatsApp? Quando a informação da paróquia está organizada em um só lugar, ela responde sozinha. |
| Título (headline) | A pergunta mais feita à secretaria |
| Descrição | Conheça o Católico Digital |
| CTA (botão) | Saiba mais → catolico.digital |
| Direção visual | Fundo marfim (#F8F5EE). Quatro bolhas de mensagem “que horas é a missa?” em opacidade decrescente, como se chegassem sem parar. Ao fim, o card do produto: “Próximas missas · Hoje 19h · Matriz”. Rosácea sutil em dourado no canto. Sem foto. |
| utm_content | c01_pergunta_missa_feed45 |
| Cuidados | Não usar nome/brasão de paróquia real. Não inferir religião do leitor (fala com a instituição, não com a fé de quem lê). |
| Sucesso = | CTR de link acima da média do conjunto; comentários/salvamentos de quem trabalha em secretaria. |

### C02 — A missa mudou. O site ficou no antigo.

Topo — descoberta  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Dor: dessincronização

| Objetivo | Apresentar a promessa central do produto (altere uma vez, tudo se atualiza) a partir de uma dor imediatamente reconhecível. |
| --- | --- |
| Público | Mesmo de C01. Teste A/B contra C01 (dor “pergunta” × dor “dessincronização”). |
| Texto principal | A missa mudou de horário. O site ficou no antigo, o Instagram em outro, o cartaz num terceiro. Com o Católico Digital você altera uma vez — e a página inicial, os horários, a agenda e a busca se atualizam juntos. |
| Título (headline) | Mudou a missa? Altere uma vez. |
| Descrição | O site inteiro se atualiza |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Divisão “Antes / Depois”. À esquerda, três telinhas com horários diferentes (19h, 18h30, 19h) e um risco vermelho discreto. À direita, um único campo “19:00 → 18:30” e quatro superfícies (início, horários, agenda, busca) mudando ao mesmo tempo. Azul profundo só no bloco “Depois”. |
| utm_content | c02_mudou_missa_feed11 |
| Cuidados | Mockups claramente ilustrativos (produto em construção). Nunca apresentar como captura real. |
| Sucesso = | CTR e taxa de conversão na landing. É o criativo que mais deve “explicar” o produto — se ele não converter, o problema está na landing. |

### C03 — Onde está a informação da sua paróquia hoje?

Topo — descoberta  ·  Carrossel 1:1 (5 cards)  ·  Dor: dispersão

| Objetivo | Usar o formato de maior retenção do Instagram para mostrar a dispersão que toda secretaria conhece e terminar na solução. |
| --- | --- |
| Público | Amplo + interesses institucionais (gestão, comunicação, terceiro setor). Cargos: secretária, coordenação de comunicação. |
| Texto principal | Horários, sacramentos, pastorais e avisos espalhados entre redes, grupos e cartazes. Reúna tudo em um site simples de manter — e fácil de encontrar. |
| Título (headline) | Um só lugar, sempre atual |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Cards / roteiro | 1) “Onde está a informação da sua paróquia hoje?” 2) “No Instagram — no post de três meses atrás.” 3) “No grupo de WhatsApp — entre duzentas mensagens.” 4) “No cartaz da porta — só para quem passa em frente.” 5) “Em um só lugar, sempre atual.” + marca + CTA |
| Direção visual | Cards 2–4 em marfim com o ícone do canal e um detalhe de “desordem” (post antigo, contador de mensagens, cartaz colado). Card 5 em azul profundo com o card de horários do produto e filete dourado. Tipografia Fraunces nos títulos. |
| utm_content | c03_onde_esta_carrossel |
| Cuidados | Não usar logotipos de terceiros (Instagram/WhatsApp) fora das regras de marca deles — usar ícones genéricos ou o nome em texto. |
| Sucesso = | Taxa de deslize até o card 5; CTR do card final. |

### C04 — Uma alteração. O site inteiro.

Meio — consideração  ·  Reels / Stories 9:16 (vídeo 12–15 s)  ·  Mecanismo: fonte única

| Objetivo | Mostrar em movimento o exemplo canônico do produto: um campo muda, tudo muda. É a demonstração mais persuasiva possível sem cliente real. |
| --- | --- |
| Público | Quem interagiu com C01–C03 ou visitou a landing; e amplo em Reels (custo baixo de alcance). |
| Texto principal | Uma alteração no painel. O site inteiro atualizado. É assim que deveria funcionar. |
| Título (headline) | Atualize uma vez |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Cards / roteiro | 0–2 s: texto sendo digitado: “A missa de domingo passou para 18h30.” 3–6 s: painel; campo “Horário” muda de 19:00 para 18:30; botão “Salvar”. 7–11 s: cortes rápidos: página inicial (“Próximas missas · Domingo 18h30”), página de horários, agenda, resultado de busca — todos já com 18h30. 12–14 s: “Atualize uma vez.” + marca + “Saiba mais”. Legendas sempre (som desligado é o padrão). |
| Direção visual | Mockup do produto com conteúdo fictício plausível (Paróquia São José, Matriz). Fundo marfim → azul profundo no encerramento. Sem música com letra; instrumental licenciado ou silêncio com legendas. |
| utm_content | c04_uma_alteracao_reels |
| Cuidados | Marcar visualmente como ilustração. Nada de “em X segundos” ou promessa de tempo que não foi medida. |
| Sucesso = | Retenção até 75% do vídeo; custo por visualização completa; público de vídeo vira base de retargeting. |

### C05 — Feito para a secretaria, não para técnicos

Meio — consideração  ·  Feed 4:5 (estático)  ·  Simplicidade / medo de “quebrar”

| Objetivo | Neutralizar a objeção “não sei mexer em site” com concretude: três tarefas, um clique, e a rede de segurança do desfazer. |
| --- | --- |
| Público | Secretaria e voluntários de comunicação (PASCOM). Lookalike de engajados a partir da semana 3. |
| Texto principal | Não é preciso entender de sites para manter a paróquia atualizada. Mudar um horário, publicar um aviso, cadastrar um evento: tarefas de minutos, em linguagem simples. E se algo sair errado, dá para desfazer. |
| Título (headline) | Feito para a secretaria, não para técnicos |
| Descrição | Simples de verdade |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Tela do painel em branco/azul-gelo com a saudação “Boa tarde, Maria. O que você deseja fazer hoje?” e três botões grandes: “Alterar horário”, “Criar aviso”, “Adicionar evento”. Detalhe “Desfazer” visível. Enquadramento vertical, botões no alcance do polegar. |
| utm_content | c05_secretaria_feed45 |
| Cuidados | “Maria” é personagem de interface, não cliente — não dar sobrenome nem paróquia. Não dizer “sem treinamento” como promessa absoluta; dizer “em linguagem simples”. |
| Sucesso = | Taxa de conversão de quem clica (é criativo de meio de funil: menos cliques, mais leads). |

### C06 — “A missa passou para 18h30.” Pronto.

Meio — consideração  ·  Reels 9:16 (ou Feed 4:5 estático)  ·  Assistente por conversa (confirmação humana)

| Objetivo | Apresentar o assistente como atalho universal — e a confirmação obrigatória como argumento de confiança. |
| --- | --- |
| Público | Retargeting de engajados; teste em amplo pelo potencial de compartilhamento. |
| Texto principal | Você escreve como falaria com alguém da equipe. O assistente entende, mostra o que vai mudar e pede a sua confirmação antes de qualquer alteração. Nada muda sem o seu “sim”. |
| Título (headline) | “A missa passou para 18h30.” Pronto. |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Cards / roteiro | Bolhas de conversa, uma por vez: [Você] “A missa de domingo passou das 19h para as 18h30.” [Assistente] “Encontrei a missa dominical das 19h. Alterar para 18h30?” [Confirmar] [Cancelar] (toque em Confirmar) [Assistente] “Pronto. O site está atualizado.” |
| Direção visual | Conversa em bolhas sobre fundo marfim; o botão “Confirmar” em dourado é o protagonista do quadro. Sem robôs, sem brilhos, sem “IA” em letras garrafais. |
| utm_content | c06_assistente_reels |
| Cuidados | DEPENDE DE DECISÃO: o assistente não está na landing nem existe ainda (ver revisão de copy, item 2.3). Se veicular, a landing precisa dizer “em desenvolvimento”. Não vender “inteligência artificial” como mágica — vender a confirmação. |
| Sucesso = | Compartilhamentos e salvamentos; CTR. Se for o vencedor de compartilhamento, vira também conteúdo orgânico. |

### C07 — Sua paróquia tem mais de uma comunidade?

Meio — consideração  ·  Carrossel 1:1 (4 cards)  ·  Comunidades e capelas

| Objetivo | Falar com paróquias grandes (várias capelas), que são as que mais sofrem com horários confusos e as que mais valorizam a estrutura. |
| --- | --- |
| Público | Pároco/administrador; secretaria de paróquias de periferia e interior (muitas comunidades por paróquia). |
| Texto principal | Uma paróquia, várias comunidades — cada capela com horário e endereço próprios. Quem procura encontra o lugar certo, na hora certa. |
| Título (headline) | Cada capela com seus horários |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Cards / roteiro | 1) “Sua paróquia tem mais de uma comunidade?” 2) “Matriz. Capela São Pedro. Comunidade Nossa Senhora Aparecida.” 3) “Cada uma com seus horários, seu endereço e seus eventos.” 4) “Tudo no mesmo site, sem confundir quem procura.” + marca |
| Direção visual | Mapa estilizado (linhas, não mapa real) com três pinos dourados; card 3 mostra três blocos de horário lado a lado; card 4 mostra a página “Horários” agrupada por comunidade. |
| utm_content | c07_comunidades_carrossel |
| Cuidados | Nomes de capelas fictícios e genéricos. Não usar mapa com endereço real. |
| Sucesso = | Leads de paróquias com 2+ comunidades (perguntar no formulário/conversa). |

### C08 — Na véspera de Natal, a missa é às 20h. O site sabe.

Meio — consideração  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Exceções de horário

| Objetivo | Mostrar o diferencial técnico mais concreto (exceção por data sem apagar a recorrência) numa cena que toda paróquia vive. |
| --- | --- |
| Público | Secretaria e pároco. Reforçar em novembro/dezembro (sazonal) e antes da Semana Santa. |
| Texto principal | Semana Santa, Natal, Finados, festa do padroeiro. Horários especiais sem apagar o horário de sempre: você informa a exceção da data e o site mostra o horário certo em cada dia. |
| Título (headline) | Na véspera de Natal, a missa é às 20h. O site sabe. |
| Descrição | Sem apagar o horário de sempre |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Calendário de dezembro em marfim; o dia 24 destacado em dourado. Ao lado: “Domingo · 19h” (horário de sempre) e, sobreposto ao dia 24, “24/12 · 20h”. Nada mais. |
| utm_content | c08_excecao_natal_feed11 |
| Cuidados | É o ponto mais delicado do produto (RN-17): só anunciar quando a lógica de exceção estiver implementada e testada — hoje só existe o schema. |
| Sucesso = | CTR entre secretarias; é criativo de prova de competência, não de volume. |

### C09 — “Secretaria fechada na sexta.” Três meses depois, ainda no ar.

Meio — consideração  ·  Stories 9:16 (estático)  ·  Avisos com validade

| Objetivo | Transformar o maior inimigo do produto (conteúdo abandonado) em recurso: aviso que some sozinho. |
| --- | --- |
| Público | Secretaria; comunicação. Formato leve para Stories com “Saiba mais” deslizando para cima. |
| Texto principal | Aviso com data de validade: sai do site sozinho quando deixa de valer. Sua paróquia nunca parece esquecida. |
| Título (headline) | Avisos que sabem a hora de sair |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Cartão de aviso “Secretaria fechada na sexta · válido até 26/09” que esmaece em três quadros até sumir; abaixo, “removido automaticamente”. Tipografia grande, uma ideia por tela. |
| utm_content | c09_aviso_validade_stories |
| Cuidados | Depende do job de expiração existir (ainda não escrito). Anunciar só quando funcionar. |
| Sucesso = | Toques em “Saiba mais” / custo por clique em Stories. |

### C10 — “Missa perto de mim” — sua paróquia aparece?

Topo / Meio  ·  Feed 4:5 (estático)  ·  Presença: busca local

| Objetivo | Ativar o pilar “Presença” com a pergunta que o pároco faz a si mesmo: será que nos acham? |
| --- | --- |
| Público | Pároco/administrador; conselhos paroquiais; comunicação. |
| Texto principal | Quem busca “missa perto de mim” ou “horário de confissão” na sua cidade precisa encontrar a sua paróquia. Cada horário e endereço publicados de um jeito que os buscadores entendem. |
| Título (headline) | “Missa perto de mim” — sua paróquia aparece? |
| Descrição | Preparado para busca local |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Celular com a barra de busca “missa domingo [sua cidade]” e um resultado destacado com nome de paróquia fictícia, horário e endereço. Fundo azul-gelo. |
| utm_content | c10_busca_local_feed45 |
| Cuidados | NUNCA prometer posição (“1º lugar”, “garantido”). Dizer “preparado para”. Não usar marca/logo do Google. |
| Sucesso = | CTR entre párocos/administradores; perguntas sobre Google na conversa de venda. |

### C11 — O pároco foi transferido. E a senha do site?

Meio — consideração  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Rotatividade: a conta é da paróquia

| Objetivo | Tocar o medo institucional (perder o acesso com a saída de alguém) e apresentar a resposta estrutural do produto (RN-31). |
| --- | --- |
| Público | Pároco/administrador, vigários, conselhos. É o criativo “de decisor”. |
| Texto principal | Párocos são transferidos, secretárias mudam, voluntários seguem a vida. O acesso ao site precisa ser da paróquia, não de uma pessoa. No Católico Digital, a administração é transferida — não perdida. |
| Título (headline) | O pároco foi transferido. E a senha do site? |
| Descrição | A conta é da paróquia |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Brasão-rosácea fixo no centro; ao redor, iniciais/silhuetas entrando e saindo em círculo; uma chave dourada passando de mão em mão. Tom respeitoso, sem drama. |
| utm_content | c11_rotatividade_feed11 |
| Cuidados | Não citar caso real de paróquia que perdeu acesso. Não insinuar má-fé de quem saiu. |
| Sucesso = | Leads com papel “pároco/administrador” no formulário; menções ao tema na conversa. |

### C12 — Menos da metade das paróquias de SP tem site

Topo — descoberta  ·  Feed 4:5 (tipográfico)  ·  Dado de mercado (autoridade)

| Objetivo | Dar a única prova legítima que existe hoje (levantamento próprio) e criar o “por que agora”. Alto potencial de compartilhamento entre agentes de pastoral e comunicação. |
| --- | --- |
| Público | Amplo (SP capital e Grande SP); comunicação paroquial e diocesana; formadores. |
| Texto principal | Em levantamento próprio (set/2026) das paróquias listadas pela Arquidiocese de São Paulo, menos da metade tem site próprio — e 131 das 310 não têm nenhum canal digital. O Católico Digital nasceu para essa realidade. |
| Título (headline) | Menos da metade das paróquias de SP tem site |
| Descrição | Fonte: levantamento próprio, set/2026 |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Tipográfico. Número grande em Fraunces (“menos da metade”), barra simples 48% / 52%, rodapé com fonte e data em letra pequena, mas legível. Marfim + azul, sem mockup. |
| utm_content | c12_dado_sp_feed45 |
| Cuidados | Fonte visível na peça, sempre. Não extrapolar para “Brasil”. Números da base: 310 paróquias; site em 48%; 131 sem canal digital (planilha base_paroquias_arquidiocese_sao_paulo.xlsx). Se a base for atualizada, atualizar a peça. |
| Sucesso = | Compartilhamentos, salvamentos, alcance orgânico derivado; CTR secundário. |

### C13 — A comunidade chega pelo WhatsApp

Meio — consideração  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Mobile-first

| Objetivo | Explicar por que o site precisa nascer para o celular (link no grupo) e mostrar o botão de contato como ponte, não como automação. |
| --- | --- |
| Público | Comunicação (PASCOM), secretaria. |
| Texto principal | A comunidade chega pelo WhatsApp: alguém compartilha o link no grupo e abre no celular. O site precisa ser leve, direto, com o botão de falar com a secretaria sempre à mão. |
| Título (headline) | A comunidade chega pelo WhatsApp |
| Descrição | Pensado para o celular |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Sequência de três quadros no mesmo card: link compartilhado num grupo (genérico) → prévia do site abrindo no celular → botão “Falar com a secretaria” em destaque. Sem logotipo do WhatsApp; usar texto. |
| utm_content | c13_whatsapp_feed11 |
| Cuidados | No MVP o WhatsApp é botão/link. Não prometer atendimento automático nem envio de mensagens. |
| Sucesso = | CTR em posicionamentos mobile; taxa de conversão mobile na landing. |

### C14 — Como faço para batizar meu filho?

Meio — consideração  ·  Carrossel 1:1 (5 cards)  ·  Sacramentos: jornada completa

| Objetivo | Mostrar o módulo de sacramentos como resposta a perguntas repetidas — e como acolhimento. |
| --- | --- |
| Público | Secretaria; pároco; catequistas/coordenação de sacramentos. |
| Texto principal | Batismo, crisma, matrimônio. As perguntas se repetem; as respostas podem estar sempre à mão — claras, atualizadas e com o caminho para dar o próximo passo. |
| Título (headline) | Como faço para batizar meu filho? |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Cards / roteiro | 1) “Como faço para batizar meu filho?” 2) “O que é preciso, quais documentos, como é a preparação, quais as datas.” 3) “Tudo em uma página clara, escrita pela própria paróquia.” 4) “Com um botão para falar com a secretaria ou pedir informações.” 5) “Menos ligações repetidas. Mais acolhimento.” + marca |
| Direção visual | Card 1 só com a pergunta em Fraunces sobre marfim. Cards 2–4 mostram a página do sacramento em blocos (documentos como lista com check dourado). Card 5 azul profundo. |
| utm_content | c14_batismo_carrossel |
| Cuidados | “Pedir informações” envolve dado sensível (convicção religiosa, LGPD): o formulário exige consentimento registrado. Não anunciar “inscrição online” antes do fluxo existir. |
| Sucesso = | Deslize até o fim; leads que citam sacramentos como dor. |

### C15 — Seja uma das primeiras paróquias

Fundo — conversão  ·  Feed 4:5 (estático)  ·  Lançamento / convite

| Objetivo | Converter quem já entendeu a proposta. É o único criativo cuja meta é o formulário, desde a semana 1. |
| --- | --- |
| Público | Retargeting (visitantes da landing, engajados 30 dias) + amplo em SP com baixo orçamento para teste. |
| Texto principal | Estamos apresentando o Católico Digital às primeiras paróquias, antes do lançamento público. Se a sua quer organizar melhor horários, avisos e informações — e manter tudo sem depender de técnico — deixe seus dados. Entraremos em contato. |
| Título (headline) | Seja uma das primeiras paróquias |
| Descrição | Sem compromisso |
| CTA (botão) | Cadastre-se |
| Direção visual | Convite sóbrio: marfim, filete dourado fino, rosácea pequena, “Apresentação às primeiras paróquias · 2026”. Tipografia como protagonista; parece um convite impresso, não um banner. |
| utm_content | c15_primeiras_paroquias_feed45 |
| Cuidados | Sem preço, sem desconto, sem “vagas limitadas” a menos que exista limite real. Se existir, dizer o número. |
| Sucesso = | CPL (custo por lead) e % de leads com paróquia identificável. |

### C16 — Ficou alguma dúvida?

Fundo — retargeting  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Retargeting: visitou e não converteu

| Objetivo | Recuperar quem visitou a landing e saiu, com uma conversa em vez de um pitch. |
| --- | --- |
| Público | Visitantes da landing (7–30 dias) que não enviaram o formulário. Excluir quem converteu. |
| Texto principal | Você visitou nossa página. Se quiser entender como ficaria na sua paróquia — quantas comunidades, quem atualiza, o que já existe hoje —, deixe seus dados. Conversamos sem compromisso. |
| Título (headline) | Ficou alguma dúvida? |
| Descrição | Conversamos sem compromisso |
| CTA (botão) | Cadastre-se |
| Direção visual | Texto grande sobre azul-gelo; abaixo, três perguntas em cards pequenos (“Quantas comunidades?”, “Quem atualiza?”, “O que já existe?”). Sem mockup. |
| utm_content | c16_retargeting_duvida_feed11 |
| Cuidados | PRÉ-REQUISITO: pixel + banner de consentimento na landing (hoje não existem). Sem isso, não há público de retargeting legal nem técnico. |
| Sucesso = | CPL do retargeting menor que o do amplo; taxa de conversão > 2× a do frio (medir, não presumir). |

### C17 — Dos dois lados, sem complicação

Fundo — retargeting  ·  Stories 9:16 (estático)  ·  Frase-síntese

| Objetivo | Usar a melhor frase da landing (“Bonito para quem visita. Simples para quem administra.”) como lembrete rápido em Stories. |
| --- | --- |
| Público | Retargeting de engajados e visitantes. |
| Texto principal | Bonito para quem visita. Simples para quem administra. Conheça o Católico Digital. |
| Título (headline) | Dos dois lados, sem complicação |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Divisão vertical: em cima, celular do fiel com “Próximas missas”; embaixo, painel da secretaria com “Alterar horário”. Linha dourada separando. Frase no meio. |
| utm_content | c17_dois_lados_stories |
| Cuidados | Mesmo pré-requisito de C16. |
| Sucesso = | Custo por clique em Stories; frequência controlada (≤ 3/semana). |

### C18 — Não é um site. É a informação da paróquia, organizada.

Meio — consideração  ·  Feed 4:5 (estático)  ·  Posicionamento

| Objetivo | Plantar a frase-mãe do produto (informação, não páginas) e diferenciar de Wix/WordPress sem citar concorrente. |
| --- | --- |
| Público | Comunicação, párocos, e quem já tem site (dor “temos site, mas…”). Teste A/B com C12. |
| Texto principal | Site, agenda, avisos, busca e assistente lendo a mesma informação. Você cadastra a missa uma vez; o Católico Digital cuida de onde ela aparece. |
| Título (headline) | Não é um site. É a informação da paróquia, organizada. |
| Descrição | Uma vez, em todo lugar |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Diagrama limpo: círculo central “Missa de domingo · 19h” com cinco linhas para “Site”, “Agenda”, “Busca”, “Assistente”, “WhatsApp (link)”. Azul profundo com traços dourados. Inspirado no diagrama-plataforma.jpg dos docs. |
| utm_content | c18_posicionamento_feed45 |
| Cuidados | Se o assistente não for anunciado (C06), tirar “assistente” do texto e do diagrama. |
| Sucesso = | Salvamentos; CTR; qualidade do lead (quem clica aqui entendeu a proposta). |

### C19 — Quem quer participar precisa saber por onde começar

Meio — consideração  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Pastorais: porta de entrada

| Objetivo | Falar com coordenadores de pastoral e comunicação — público que compartilha e influencia o pároco. |
| --- | --- |
| Público | Coordenação de pastorais, PASCOM, voluntários. |
| Texto principal | Quem quer participar de uma pastoral precisa saber por onde começar: o que ela faz, quando se reúne, com quem falar. Cada pastoral com sua página e um botão “Quero participar”. |
| Título (headline) | Quem quer participar precisa saber por onde começar |
| Descrição | Pastorais com porta de entrada |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Card de pastoral (“Pastoral Familiar · encontros às terças, 20h · Salão paroquial”) com o botão “Quero participar” em dourado. Marfim. |
| utm_content | c19_pastorais_feed11 |
| Cuidados | Contato do interessado é dado sensível → consentimento registrado (RN-54). Não prometer “inscrição” antes de existir. |
| Sucesso = | Compartilhamentos por coordenadores; leads que citam pastorais. |

### C20 — Dados da comunidade merecem cuidado

Meio / Fundo  ·  Feed 1:1 (estático)  ·  Confiança: segurança e LGPD

| Objetivo | Responder à objeção de confiança do pároco/administrador e ao receio de “colocar dados de fiéis num sistema”. |
| --- | --- |
| Público | Pároco/administrador; conselhos; retargeting. |
| Texto principal | Informações da comunidade merecem cuidado: conexão segura, cópias de segurança, acesso por pessoa e por função, e coleta apenas do necessário, conforme a LGPD. Tecnologia nos bastidores; a comunidade no centro. |
| Título (headline) | Dados da comunidade merecem cuidado |
| Descrição | Segurança e privacidade |
| CTA (botão) | Saiba mais |
| Direção visual | Quatro ícones em linha (cadeado, cópia, pessoa+função, folha com check) sobre azul profundo; texto curto sob cada um. Sem escudos gigantes, sem “100% seguro”. |
| utm_content | c20_confianca_feed11 |
| Cuidados | Não citar certificações/selos que não existem. “Conforme a LGPD”, nunca “certificado LGPD”. Consistente com a seção Segurança da landing. |
| Sucesso = | Taxa de conversão de quem clica; menções a segurança na conversa. |

# 7. Anexo A — Google Search (2 anúncios responsivos)

Busca é o único canal onde a pessoa já declarou intenção. Volume baixo, custo por lead potencialmente o menor. Limites: títulos até 30 caracteres, descrições até 90. Destino: catolico.digital com UTM própria.

## RSA-1 — intenção comercial

| Palavras-chave (correspondência de frase) | “site para paróquia” · “site paroquial” · “criar site da paróquia” · “site igreja católica” · “sistema para paróquia” · “site para igreja católica” |
| --- | --- |
| Títulos (≤ 30) | Site para a sua Paróquia Feito para Paróquias Horários Sempre Atualizados Simples para a Secretaria Missas, Avisos e Pastorais Comunidades e Capelas Com Endereço Próprio Conheça Antes do Lançamento Católico Digital Fácil de Manter |
| Descrições (≤ 90) | Horários, sacramentos, pastorais e avisos em um só lugar. A secretaria atualiza em minutos. Mudou a missa? Altere uma vez e o site inteiro se atualiza. Conheça o Católico Digital. Site para paróquias, simples de manter e fácil de encontrar. Estamos apresentando às primeiras. Informação da paróquia organizada, com endereço próprio. Fale conosco sem compromisso. |
| Sitelinks | Como funciona · Recursos · Segurança e privacidade · Dúvidas frequentes |
| Negativas | grátis · gratuito · download · template · wordpress · curso · emprego · vaga · evangélica · batista · assembleia · adventista |
| utm | utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_busca_comercial&utm_content=rsa1 |
| Cuidados | Não usar “melhor site”, “nº 1”. Não citar concorrentes. Geo inicial: São Paulo (estado). |

## RSA-2 — intenção informacional

| Palavras-chave | “como divulgar horário de missa” · “como fazer site da paróquia” · “comunicação paroquial” · “pascom site paróquia” · “site da paróquia desatualizado” |
| --- | --- |
| Títulos (≤ 30) | Horário de Missa Sempre Certo Divulgue Horários e Avisos Site que a Secretaria Mantém Para Pascom e Secretaria Sem Depender de Técnico Avisos com Data de Validade Católico Digital Uma Informação, Todo Lugar |
| Descrições (≤ 90) | A informação da paróquia em um só lugar: você altera uma vez e tudo se atualiza. Horários de missa, confissões e eventos organizados por comunidade, fáceis de encontrar. Feito para quem cuida da comunicação da paróquia, sem complicação técnica. |
| Destino | Hoje: landing. Ideal: um artigo curto (“Como manter os horários da paróquia sempre certos”) quando o blog existir — Docs/07 e 08. |
| utm | utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_busca_informacional&utm_content=rsa2 |

# 8. Segmentação e canais

## 8.1 Meta (Instagram + Facebook)

- Sem segmentação por religião. A Meta removeu em 2022 as opções detalhadas ligadas a temas sensíveis (religião inclusa), e a LGPD trata convicção religiosa como dado sensível. A “segmentação” é feita pelo criativo (quem trabalha em paróquia se reconhece na cena) e pelo contexto.

- Amplo + geo. Fase 1: São Paulo capital e Grande SP (coincide com a base de prospecção de 310 paróquias). Fases seguintes: interior de SP; depois Minas Gerais e Rio de Janeiro (Belo Horizonte e Rio são a 2ª e a 3ª maiores circunscrições do país).

- Cargos e interesses não sensíveis. Secretária, assistente administrativo, coordenação de comunicação, gestão de organizações sem fins lucrativos.

- Público personalizado a partir da base de e-mails. As 310 paróquias têm e-mail em 98 % dos casos, mas 81 % são provedores genéricos (Hotmail/Gmail). Subir essa lista como público personalizado é tecnicamente simples; juridicamente, avaliar base legal (legítimo interesse B2B × e-mail pessoal de secretária). DECISÃO com revisão jurídica antes de usar.

- Retargeting. Visitantes da landing (7/30/60 dias), engajados com anúncios (30 dias), 75 % de vídeo. Excluir quem converteu. Frequência máxima sugerida: 3/semana.

- Lookalike. Só a partir da semana 3, de engajados e visitantes (não de lista de e-mail enquanto a base legal não estiver fechada).

- Posicionamentos. Instagram Feed, Stories e Reels; Facebook Feed. Audience Network desligado (qualidade). Formatos por posicionamento: 4:5 no feed, 9:16 em Stories/Reels, 1:1 em carrossel.

## 8.2 Google

- Search apenas (RSA-1 e RSA-2). Sem Display e sem Performance Max no início: volume de intenção é pequeno e o risco de desperdício, alto.

- Extensões: sitelinks, frases de destaque (“Feito para paróquias”, “Simples para a secretaria”), chamada se houver telefone de atendimento real.

## 8.3 O que não é anúncio, mas anda junto

- E-mail direto para a base de 310 paróquias de SP (98 % com e-mail). Os anúncios aquecem; o e-mail e a ligação convertem. Coordenar o calendário: quem recebeu e-mail na semana X vê C15/C16 na semana X+1.

- Orgânico: C12 (dado de mercado), C06 (assistente) e C08 (exceções) são os candidatos naturais a post orgânico e a compartilhamento por agentes de pastoral.

# 9. Mensuração — UTMs, eventos e critérios de decisão

## 9.1 Convenção de UTM

| Parâmetro | Valores | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| utm_source | meta · google | meta |
| utm_medium | paid_social · cpc | paid_social |
| utm_campaign | cd_<fase>_<ano><trimestre> | cd_descoberta_2026q4 |
| utm_content | <id>_<slug>_<formato> (ver ficha de cada criativo) | c02_mudou_missa_feed11 |
| utm_term | <público> | amplo_sp · retarget_30d · cargo_secretaria |

A landing deve preservar os UTMs até o envio do formulário e gravar primeiro e último toque no lead (Docs/09 §7–8). Sem isso, não se sabe qual criativo trouxe qual paróquia.

## 9.2 Eventos (nomes do Docs/09)

| Evento | Quando dispara | Onde |
| --- | --- | --- |
| page_view | Abertura da landing | Cliente (GTM/GA4) e Pixel |
| cta_click | Clique em qualquer CTA (“Quero conversar…”) | Cliente |
| form_start | Primeiro campo focado | Cliente |
| form_error | Validação falhou | Cliente |
| form_submit | Envio | Cliente |
| generate_lead | Lead gravado no servidor (não o clique) | Servidor (GA4 Measurement Protocol + Meta CAPI com event_id deduplicado) |
| faq_open | Abertura de item da FAQ | Cliente |

Nunca enviar nome, e-mail, telefone ou mensagem ao dataLayer (Docs/09 §4). O evento de conversão que otimiza a campanha é generate_lead do servidor — o único que representa um lead de verdade.

## 9.3 KPIs e regras de decisão

| Indicador | Para quê | Regra |
| --- | --- | --- |
| CTR de link | Força do gancho | Após 2.000 impressões, pausar criativo com CTR abaixo da metade da média do conjunto. |
| CPC | Eficiência de mídia | Comparar entre ângulos, não com benchmark externo. |
| Taxa de conversão da landing | Coerência anúncio → página | Se cai para um criativo específico, o problema é a promessa do criativo; se cai para todos, é a landing. |
| CPL | Custo por lead | Base = média das semanas 1–2. Escalar o que fica abaixo; trocar gancho do que sobe 2 semanas seguidas. |
| % de leads qualificados | Qualidade | Lead com paróquia identificável + cidade + papel. Meta de referência a definir após as primeiras 30 conversas. |
| Lead → conversa agendada | Fundo do funil | É o número que importa para a venda consultiva. Registrar por criativo de origem. |
| Frequência (retargeting) | Fadiga | Acima de 3/semana com CTR caindo: trocar peça. |

# 10. Guardrails legais e de marca

## 10.1 Políticas de anúncio

- Atributos pessoais (Meta). O anúncio não pode afirmar nem insinuar características pessoais do leitor, religião incluída. Certo: “A pergunta mais feita à secretaria”. Errado: “Você, católico, merece…”.

- Alegações. Estatística só com fonte na peça (C12). Nada de “melhor”, “nº 1”, “garantido”.

- Marcas de terceiros. Sem logotipos de Instagram, WhatsApp, Google fora das regras de uso deles; preferir o nome em texto.

- Página de destino. Política de privacidade válida, formulário funcional, sem texto de “demonstração” (bloqueios A1, A3).

## 10.2 LGPD

- Convicção religiosa é dado sensível. Os anúncios não coletam nada; o formulário coleta o mínimo (nome, contato, paróquia, cidade) com finalidade declarada e consentimento de marketing separado, nunca pré-marcado (Docs/12 §5).

- Retargeting e pixel só após consentimento (banner com “rejeitar” tão visível quanto “aceitar”).

- Lista de e-mails das paróquias: base legal a definir com revisão jurídica antes de subir à Meta.

## 10.3 Marca e verdade

- Sem cliente, número, depoimento, logotipo, prazo ou preço inventado (Docs/05 §6). Sem exceção, nem “para teste”.

- Mockups sempre ilustrativos e marcados. Nenhuma tela apresentada como captura real enquanto o produto não existir.

- Nomes de paróquias, capelas e pessoas nas peças são fictícios e genéricos (Paróquia São José, Capela São Pedro, “Maria” da interface).

- Fotografia só com licença e autorização de imagem. Enquanto não houver, peças tipográficas e mockups.

# 11. Backlog de produção

| # | Entrega | Depende de | Para quais peças |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Logotipo oficial (ou aprovação do símbolo provisório) | Renato | Todas |
| P2 | Kit de mockups do produto: início (Próximas missas), Horários por comunidade, painel com 3 ações, exceção no calendário, aviso com validade, conversa do assistente — conteúdo fictício plausível | P1; decisão A8 para o assistente | C01, C02, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C13, C14, C17, C18 |
| P3 | Templates 1:1, 4:5 e 9:16 com tokens (cores, Fraunces/Inter, safe zones) | P1 | Todas |
| P4 | Dois vídeos curtos (C04, C06) a partir dos mockups — motion simples, legendado | P2 | C04, C06 |
| P5 | Peça tipográfica do dado de mercado com fonte no rodapé | Planilha atualizada | C12 |
| P6 | Imagem OG 1200×630 para a landing | P1 | Preview de todos os links |
| P7 | Planilha de UTMs (uma linha por criativo × público) | Este documento | Todas |
| P8 | Copy final adaptada aos limites de caracteres da Meta e do Google | Aprovação deste plano | Todas |
| P9 | Landing corrigida (A1–A6) e revisão de copy aplicada | Dev | Destino de todas |

## Ordem sugerida

- Resolver A1–A6 na landing (sem isso, nada roda).

- Decidir A8 (assistente) e P1 (logotipo).

- Produzir P2, P3, P6 e o lote 1 (C01, C02, C03, C12, C15, C18) + RSA-1.

- Subir pixel/GTM/consentimento e testar generate_lead de ponta a ponta com um lead de teste.

- Ligar as campanhas da semana 1.

# 12. Fontes

- Código da landing (Sites/catolico): landing-page.tsx, lead-form.tsx, site-header.tsx, layout.tsx, tokens.css — lidos em 26/09/2026.

- Sites/catolico/Docs: 05_COPY_CONTEUDO_CONVERSAO, 07_SEO, 08_AEO_GEO, 09_TRACKING_ANALYTICS_ATRIBUICAO, 12_LGPD_PRIVACIDADE_COOKIES.

- Sites/catolico-plataforma/docs: 01-conceito-e-stack (posicionamento e riscos), 02-funcionalidades-e-diferenciais (módulos e pilares), 05-regras-de-negocio (RN-17, RN-31, RN-36/37, RN-54).

- base_paroquias_arquidiocese_sao_paulo.xlsx (310 paróquias; coleta 24/09/2026; site 48 %; 131 sem canal digital; 79 sem pároco identificado; e-mail 98 %, 81 % em provedores genéricos).

- relatorio_paroquias_brasil.xlsx (GCatholic, coleta 24/09/2026; 12.630 paróquias em 281 circunscrições; SP 2.706; maiores: São Paulo 307, Belo Horizonte 295, Rio de Janeiro 286).

- Sites/catolico/Docs/marketing/revisao-copy-landing-2026-09-26.md (bloqueios e sugestões de copy).